## Шаблон диаграммы Ганта
Задача | Дата начала | Дата завершения | Исполнитель | Статус | 2025-02-14 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 2025-03-18 | 2025-03-21 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 02.005.2025 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 2025-06-13 | 2025-05-16
Теоритическая часть | 2025-02-14 | 2025-03-28
Получение темы проекта | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Совместно | Сделано
Изучение темы | 2025-02-14 | 2025-02-21 | Совместно | Сделано
Изучение технического задания | 2025-02-14 | 2025-02-21 | Совместно | Сделано
Подготовка к проблемному интервью | 2025-02-21 | 2025-02-28 | Совместно | Сделано
Проведение проблемного интервью | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Совместно | Сделано
Анализ проблемного интервью | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Рассадин | Сделано
Постановка задач | 2025-02-28 | 2025-03-07 | Совместно | Сделано
Составление требований к решению задач | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Подрез | Сделано
Теоритическая-практическая часть | 2025-03-07 | 2025-03-28
Построение древа решений | 2025-03-07 | 2025-03-14 | Подрез | Сделано
Поиск идей и построение ГПСЛДВ(HADI) | 2025-03-07 | 2025-03-14 | Жданов | Сделано
Разработка алгоритма программы | 2025-03-14 | 2025-03-21 | Совместно | Сделано
Практическая часть | 2025-03-21 | 2025-05-16
Разработка кода программы | 2025-03-21 | 2025-03-09 | Рассадин | Сделано
Построение блок-схемы | 2025-03-21 | 2025-05-09 | Рассадин | Сделано
Создание паспорта программы | 2025-03-21 | 2025-05-09 | Совместно | Сделано
Составление текста выступления | 2025-03-21 | 2025-05-09 | Совместно | Сделано
Создание презентации | 2025-03-21 | 2025-05-09 | Совместно | Сделано
Внесение поправок в презентацию | 2025-03-21 | 2025-05-09 | Совместно | Сделано
Защита проекта | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Совместно | Не сделано

## Исполнители и статусы
Ваш список исполнителей | Ваш список статусов
Подрез | Открыто
Жданов | В процессе
Рассадин | Закрыто
Совместно | Сделано